## OBRAS 2024
Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara
Control de Obra 2024
Orden | Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Lugar o ubicación de la obra pública | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Costo Final de la obra (Inversión) | Monto del contrato | Convenio | Ejecutor de la obra - Contratista. | RFC | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Estado de la obra. | Fecha de inicio | Fecha de término | Unidad admistrativa responsable de su ejecución | Supervisor de la obra o perito responsable | Avance Fisico | Avance Fiinanciero | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Motivos y fundamentos legales para llevarla a cabo | La autorización del ejecicio de la opción | Convocatoria o invitación emitida. | Los dictamenes y fallo de adjudicación | Actas de terminación | Finiquito | La partida presupuestal
1 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-O-02-2023 | 2023-09-12 | Obra de Acondicionamiento para crucero seguro en el cruce de Av. Gobernador Luis G. Curiel y Calzada Lázaro Cárdenas. | Av. Gobernador Luis G. Curiel y Calzada Lázaro Cárdenas | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 2359518.85 | 2359518.85 | 0 | FECTUM CONSTRUFCCIONES, S.A. DE C.V. | FCO190725RH6 | 1000 | 2359.5188 | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2023-09-13 | 2024-02-29 | Área Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
2 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-O-04-2023 | 2023-12-14 | Rehabilitación, acondicionamiento e instalación de techado con Laminas Tetra Pak, en escuelas del Municipio de Guadalajara. | Escuelas del Municipio de Guadalajara. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 3734624.15 | 3579295.76 | 155328.39 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CAÑADAS, S.A. DE C.V. | CPC180508SH0 | 3700 | 1009.3579 | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2023-12-18 | 2024-05-24 | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
3 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-03-2023 | 2023-12-08 | Obra de renovación integral de la infraestructura de la Avenida Pablo Neruda de Paseo Loma Ancha a Bello Horizonte en la Colonia Lomas de Valle | Colonia Lomas del Valle. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 4384503.03 | 4429507.15 | -45004.12 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | EPR131016I71 | 3050 | 1437.542 | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2023-12-26 | 2024-04-28 | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
4 | 2024 | ADJUDICACIÓN DIECTA | CCM-ADJ-O-01-2023 | 2023-09-12 | Elaboración y colocación de la escultura denominada Ave Tototl en la glorieta la Normal. | La Glorieta la Normal. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 6000000 | 6000000 | 0 | ESCULTÓRICA EXIM, S. DE R.L. DE C.V. | EEX210310112 | 120 | 50000 | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2023-11-21 | 2024-05-21 | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
5 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-O-05-2023 | 2023-12-14 | Rehabilitación y acondicionamiento para el Jardín Botánico en el Edificio existente dentro del Parque Alcalde. | Parque Alcalde. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 5475444.03 | 5399242.62 | 76201.41 | LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | LED091006JG1 | 2750 | 1991.0706 | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2023-12-18 | 2024-05-31 | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
6 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-O-03-2024 | 2024-04-26 | Trasplante de arbolado y plantas de colección formada por Fernando González Gortazar de las casas ubicadas la Colonias: Arcos Vallarta en Guadalajara, Jalisco y en Camino a Toluca en Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, colocando en Museo de colección en Parque Alcalde ubicado en la Calle Jesús García, Colonia Alcalde Barranquitas, en Guadalajara, Jalisco. | Colonia Alcalde Barranquitas. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 3154346.28 | 3422847.84 | -268501.56 | MANEJO DE VEGETACIÓN, S.A. DE C.V. | MVE181128KS2 | NA | NA | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2024-04-29 | 2024-07-21 | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
7 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-O-04-2024 | 2024-04-26 | Rehabilitación de Infraestructura de Alumbrado en la Unidad 70 "18 de Marzo" (Antigua Penal) en la Colonia Las Huertas, en Guadalajara, Jalisco. | Colonia las Huertas. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 768287.32 | 789682.31 | -21394.99 | FECTUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FCO190725RH6 | NA | NA | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2024-04-29 | 2024-06-27 | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
8 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-O-01-2024 | 2024-04-11 | Renovación integral de infraestructura (redes de drenaje sanitario y pluvial y agua potable, estructura y pavimento con concreto hidráulico, banquetas y rampas con accesibilidad universal, alumbrado público, transición CFE de aéreo a subterráneo de media y baja tensión) en la calle Camino a las Vegas de la calle Rivera hasta la calle Alambiques (tramo 1) en la Colonia Álamo Industrial en Guadalajara, Jalisco. | Colonia Alamo Industrial. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 15188097.38 | 13950665.35 | 1237432.03 | GIBRAN EMMANUEL ACEVES HERNÁNDEZ | AEHG8712142B6 | 3300 | 4602.4538 | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2024-04-15 | 2025-04-04 | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
9 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-O-02-2024 | 2024-04-11 | Renovación integral de infraestructura (redes de drenaje sanitario y pluvial y agua potable, estructura y pavimento con concreto hidráulico, banquetas y rampas con accesibilidad universal, alumbrado público, transición CFE de aéreo a subterráneo de media y baja tensión) en la calle Camino a las Vegas de la calle Alambiques hasta calle Juan de la Barrera (tramo 2) en la Colonia Álamo Industrial en Guadalajara, Jalisco. | Colonia Alamo Industrial. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 25058285.35 | 22151567.37 | 2906717.98 | 5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CCO961126MZA | 5500 | 4556.0519 | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2024-04-15 | 2025-04-04 | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%