## OBRAS 2025
Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara
Control de Obra 2025
Orden | Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Lugar o ubicación de la obra pública | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Costo Final de la obra (Inversión) | Monto del contrato | Convenio | Ejecutor de la obra - Contratista. | RFC | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Estado de la obra. | Fecha de inicio | Fecha de término | Unidad admistrativa responsable de su ejecución | Supervisor de la obra o perito responsable | Avance Fisico | Avance Fiinanciero | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Motivos y fundamentos legales para llevarla a cabo | La autorización del ejecicio de la opción | Convocatoria o invitación emitida. | Los dictamenes y fallo de adjudicación | Actas de terminación | Finiquito | La partida presupuestal
1 | 2025 | CONCURSO | CCM-CONC-O-01-2025 | 2025-10-10 | Mantenimiento de la pista en la Unidad Tucson. | Unidad Tucson | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 723918.84 | 580562.31 | 143356.53 | FECTUM CONSTRUFCCIONES, S.A. DE C.V. | FCO190725RH6 | 2245 | 322.4583 | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2025-10-13 | 2025-12-05 | Área Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
2 | 2025 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-O-01-2025 | 2025-04-03 | Rehabilitación, acondicionamiento e instalación de techado con Laminas Tetra Pak, en escuelas del Municipio de Guadalajara, para ejercicio 2025. | Escuelas del Municipio de Guadalajara. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 1850060.23 | 1850060.23 | 0 | CONCRETOS Y PETROS DEL PÁCIFICO, S.A. DE C.V. | CPP23082164N5 | 1810 | 1022.1327 | DIRECTOS E INDIRECTOS | CONCLUIDA | 2025-04-03 | 2025-06-23 | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 100% | 100%
3 | 2025 | LICITACIÓN PÚBLICA | CCM-LP-O-02-2025 | 2025-11-21 | Obras de mejoras de seguridad vial en el fraccionamiento el manatial. | Fraccionamiento el Manantial. | MUNICIPAL / PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 3118888.07 | 3118888.07 | 0 | GUIPED CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | GCO230522PN7 | 580 | 5377.3932 | DIRECTOS E INDIRECTOS | EN PROCESO | 2025-11-24 |  | Area Técnica | Ing. Guillermo Cardona González | 85% | 85%