## OBRAS 2018
Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano
|  | Área Técnica |  | Control de Obra Pública 2018
Orden | Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Lugar o ubicación de la obra pública | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Costo Final de la obra (Inversión) | Costo Incial de la obra | Monto del contrato | Convenio | Ejecutor de la obra Razon Social del Ganador (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). | RFC | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiarios | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Supervisor de la obra o perito responsable | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Motivos y fundamentos legales para llevarla a cabo | La autorización del ejecicio de la opción | Unidad adminstrativa o área solicitante | Unidad admistrativa responsable de su ejecución | Los mecanismos de vigilancia y supervisión | Convocatoria emitida así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo (en los casos de licitación pública) | Invitación emitida así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo (en los casos de concurso por invitación) | Los dictamenes y fallo de adjudicación | La partida presupuestal | Avance Fisico | Avance Fiinanciero | Actas de terminación | Finiquito | Avance Fisico ENE 2018 | Avance Financiero ENE 2018 | Avance Fisico FEB 2018 | Avance Financiero FEB 2018 | Avance Fisico MAR 2018 | Avance Financiero MAR 2018 | Avance Fisico ABR. 2018 | Avance Financiero ABR. 2018 | Avance Fisico MAY 2018 | Avance Financiero MAY 2018 | Avance Fisico JUN 2018 | Avance Financiero JUN 2018 | Avance Fisico JUL 2018 | Avance Financiero JUL 2018 | Avance Fisico AGO 2018 | Avance Financiero AGO 2018 | Avance Fisico SEP 2018 | Avance Financiero SEP 2018 | Avance Fisico OCT 2018 | Avance Financiero OCT 2018 | Avance Fisico NOV 2018 | Avance Financiero NOV 2018 | Avance Fisico DIC 2018 | Avance Financiero DIC 2018 | Avance Fisico ENE 2019 | Avance Financiero ENE 2019 | Avance Fisico FEB 2019 | Avance Financiero FEB 2019 | Avance Fisico MAR 2019 | Avance Financiero MAR 2019 | Avance Fisico ABR. 2019 | Avance Financiero ABR. 2019 | Avance Fisico MAY 2019 | Avance Financiero MAY 2019 | Avance Fisico JUN 2019 | Avance Financiero JUN 2019 | Avance Fisico JUL 2019 | Avance Financiero JUL 2019 | Avance Fisico AGO 2019 | Avance Financiero AGO 2019 | Avance Fisico SEP 2019 | Avance Financiero SEP 2019 | Avance Fisico OCT 2019 | Avance Financiero OCT 2019 | Avance Fisico NOV 2019 | Avance Financiero NOV 2019 | Avance Fisico NOV 2019 | Avance Financiero NOV 2019 | Avance Fisico ENERO 2020 | Avance Financiero ENERO 2020 | Avance Fisico FEB 2020 | Avance Financiero FEB 2020 | Avance Fisico MAR 2020 | Avance Financiero MAR 2020 | Avance Fisico ABR. 2020 | Avance Financiero ABR. 2020 | Avance Fisico MAY 2020 | Avance Financiero MAY 2020 | Avance Fisico JUN 2020 | Avance Financiero JUN 2020 | Avance Fisico JUL 2020 | Avance Financiero JUL 2020 | Avance Fisico AGO 2020 | Avance Financiero AGO 2020 | Avance Fisico SEP 2020 | Avance Financiero SEP 2020 | Avance Fisico OCT 2020 | Avance Financiero OCT 2020
1 | 2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | CSCDU-CI-01-2018 | 2018-05-18 | Renovación integral de las Calles Milo Norte y Milo, así como trabajos varios de la Av. Lázaro Cárdenas, Colonia la Nogalera, en Guadalajara, Jalisco. | CALLE MILO, COLONIA LA NOGALERA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL Y PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 3691176.29 | 3515270.47 | 3515270.47 | 175905.82 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. | CAU980304DC0 | 4000 | 922.7941 | Directos | 17 | Concluida | 2018-05-21 | 2018-07-19 | Ing. Guillermo Cardona González e Ing. Said Alejandro Zetter Brizuela | https://drive.google.com/file/d/12dR3x6jmVABO2e4CVV7GItaoq6jVOYiv/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1PqWdN_Ykp-Uf6QmtaI4kpARQq3Lk7IaF/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión de la Comisión de Obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. | https://drive.google.com/file/d/1FSQYtt-_DezfzsT5LPLpJeG0PkN4cD_0/view?usp=sharing | Área Técnica | Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano | Vigilancia de la Contraloría Municipal, supervisión propia y supervisión externa | N/A | https://ccmgorgmx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/said_zetter_ccmg_org_mx/En3_FJ3M1hVLuereBz66t8gB6SDfUTE-L_bvgs0SCxTfxw?e=HYRG75 | https://drive.google.com/file/d/1FSQYtt-_DezfzsT5LPLpJeG0PkN4cD_0/view?usp=sharing | 4000 SUBSIDIO | 100% | 100% | https://ccmgorgmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/said_zetter_ccmg_org_mx/EYvxT8cAF-VGiqxcdIVKx2gBCk3ltH3RjlTqSeoDKv3EqA?e=kgGfj5 | https://ccmgorgmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/said_zetter_ccmg_org_mx/Eefhj4H_IrtJinOSLq9Eky8ByLeGAw0O5L3GF7rz2HOe2Q?e=rhAAvb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 65% | 75% | 100% | 90% | 100% | 100%
2 | 2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | CSCDU-CI-02-2018 | 2018-08-02 | Obra civil que consiste en la canalizacion subterranea de las redes de CFE, Axtel, Megacable, Total Play, Metro Red, Telmex y la red de alumbrado público de la Etapa 3 de la Colonia Monraz que comprende la Calle Juan Palomar y Arias desde la Av. Manuel Acuña hasta la Av. México, la Calle Huicholes desde la Calle Mayas hasta la Calle Tarsacos, la Calle Aztecas desde la Av. Manuel Acuña hasta la Calle Coras, la Av. Manuel Acuña desde 31 metros antes de la Calle Rinconada del Nardo hasta 140 metros antes de la Calle Tarahumaras, la Calle Mayas desde la Calle Aztecas hasta 30 metros antes de la Calle Rinconada del Nardo, la Calle Tarascos desde la Calle Juan Palomar y Arias hasta 30 metros antes de la Calle Rinconada del Nardo en Guadalajara, Jalisco. | COLONIA MONRAZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL Y PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 3032263.87 | 3421488.02 | 3421488.02 | No aplica | Sergio Enrique Ochoa Ramos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Concluida | 2018-08-02 | 2019-10-30 | Ing. Guillermo Cardona González e Ing. Said Alejandro Zetter Brizuela | https://drive.google.com/file/d/1KHa3bojGx1JGCIBjZsGh3SfDvf5nnTMd/view?usp=sharing | En proceso | Autorizada en Sesión de la Comisión de Obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. | https://drive.google.com/file/d/1rRcFIWRgJh1I_wn2aZ5Bk0FjEcZRNOfT/view?usp=sharing | Área Técnica | Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia | N/A | https://ccmgorgmx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/said_zetter_ccmg_org_mx/EkIMn3ykw-hNtqpJBttdxLsBrqEtIOnidGjWxURfKxrAqQ?e=VfV9Ip | https://drive.google.com/file/d/1rRcFIWRgJh1I_wn2aZ5Bk0FjEcZRNOfT/view?usp=sharing | 4000 SUBSIDIO | 100% | 100% | En proceso | https://ccmgorgmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/said_zetter_ccmg_org_mx/EQQTkYs69Q5MgrQpell4L0sB0CXZ5F1xGryqGt727Yt4Ww?e=1tOTjs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 15% | 30% | 20% | 40% | 30% | 40% | 40% | 50% | 45% | 50% | 50% | 60% | 55% | 60% | 60% | 70% | 65% | 70% | 70% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 80% | 90%