## OBRAS 2019
Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano
|  | Área Técnica |  | Control de Obra Pública 2019
Orden | Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Lugar o ubicación de la obra pública | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Costo Final de la obra (Inversión) | Costo Incial de la obra | Monto del contrato | Convenio | Ejecutor de la obra Razon Social del Ganador (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). | RFC | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiarios | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Supervisor de la obra o perito responsable | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Motivos y fundamentos legales para llevarla a cabo | La autorización del ejecicio de la opción | Unidad adminstrativa o área solicitante | Unidad admistrativa responsable de su ejecución | Los mecanismos de vigilancia y supervisión | Convocatoria emitida así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo (en los casos de licitación pública) | Invitación emitida así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo (en los casos de concurso por invitación) | Los dictamenes y fallo de adjudicación | La partida presupuestal | Avance Fisico | Avance Fiinanciero | Actas de terminación | Finiquito | Avance Fisico ENE 2019 | Avance Financiero ENE 2019 | Avance Fisico FEB 2019 | Avance Financiero FEB 2019 | Avance Fisico MAR 2019 | Avance Financiero MAR 2019 | Avance Fisico ABR. 2019 | Avance Financiero ABR. 2019 | Avance Fisico MAY 2019 | Avance Financiero MAY 2019 | Avance Fisico JUN 2019 | Avance Financiero JUN 2019 | Avance Fisico JUL 2019 | Avance Financiero JUL 2019 | Avance Fisico AGO 2019 | Avance Financiero AGO 2019 | Avance Fisico SEP 2019 | Avance Financiero SEP 2019 | Avance Fisico OCT 2019 | Avance Financiero OCT 2019 | Avance Fisico NOV 2019 | Avance Financiero NOV 2019 | Avance Fisico DIC 2019 | Avance Financiero DIC 2019 | Avance Fisico ENE 2020 | Avance Financiero ENE 2020 | Avance Fisico FEB 2020 | Avance Financiero FEB 2020 | Avance Fisico MAR 2020 | Avance Financiero MAR 2020 | Avance Fisico ABR. 2020 | Avance Financiero ABR. 2020 | Avance Fisico MAY 2020 | Avance Financiero MAY 2020 | Avance Fisico JUN 2020 | Avance Financiero JUN 2020 | Avance Fisico JUL 2020 | Avance Financiero JUL 2020 | Avance Fisico AGO 2020 | Avance Financiero AGO 2020 | Avance Fisico SEP 2020 | Avance Financiero SEP 2020 | Avance Fisico OCT 2020 | Avance Financiero OCT 2020 | Avance Fisico NOV 2020 | Avance Financiero NOV 2020 | Avance Fisico DIC 2020 | Avance Financiero DIC 2020 | Avance Fisico ENE 2021 | Avance Financiero ENE 2021 | Avance Fisico FEB 2021 | Avance Financiero FEB 2021 | Avance Fisico MAR 2021 | Avance Financiero MAR 2021 | Avance Fisico ABR. 2021 | Avance Financiero ABR. 2021 | Avance Fisico MAY 2021 | Avance Financiero MAY 2021 | Avance Fisico JUN 2021 | Avance Financiero JUN 2021 | Avance Fisico JUL 2021 | Avance Financiero JUL 2021 | Avance Fisico AGO 2021 | Avance Financiero AGO 2021 | Avance Fisico SEP 2021 | Avance Financiero SEP 2021 | Avance Fisico OCT 2021 | Avance Financiero OCT 2021 | Avance Fisico NOV 2021 | Avance Financiero NOV 2021 | Avance Fisico DIC 2021 | Avance Financiero DIC 2021
1 | 2019 | CONCURSO POR INVITACIÓN | CSCDU-CI-01-2019 | 2019-02-01 | Obra electro-mecanica que consiste en el cambio de redes aereas a subterraneas de CFE, AXTEL, MEGACABLE y la red de alumbrado publico dentro de la Colonia Monraz de Guadalajara Jalisco. | COLONIA MONRAZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL Y PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | En proceso | 2889533.18 | 2889533.18 | En proceso | Sergio Enrique Ochoa Ramos | No aplica | No aplica | No aplica | directos | 83 | En proceso | 2019-02-04 | 2019-11-16 | Ing. Guillermo Cardona González e Ing. Said Alejandro Zetter Brizuela | https://drive.google.com/file/d/1uBsERT74F7SbLABwWTrAxM9bARXRkctk/view?usp=sharing | En proceso | Autorizado en Sesión de la Comisión de Obra de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. | https://drive.google.com/file/d/1YOa16tbWMd1pyG5njoLUrBi6ZK9pDGLY/view?usp=sharing | Área Técnica | Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano | Vigilancia de la Contraloría Municipal, supervisión propia | N/A | https://drive.google.com/file/d/1BKmk-F2LI3nlx9jLt1DrJQ7ALApN_0VS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1e0R4zWpLU-mDRcAvv5BSkpnaURGcQaXF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1NBJPSISsHtNNE2hvvL56JFXVCziu0Gdm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qknnqYbXn8bXrX9CcMePYRBq7sCQR03G/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YOa16tbWMd1pyG5njoLUrBi6ZK9pDGLY/view?usp=sharing | 4000 SUBSIDIO | 75% | 70% | Obra en Proceso | Obra en Proceso | 0% | 0% | 20% | 30% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 50% | 55% | 50% | 55% | 50% | 55% | 60% | 65% | 60% | 65% | 60% | 65% | 60% | 65% | 70% | 75% | 70% | 75% | 70% | 75% | 70% | 75% | 70% | 75% | 70% | 75% | 85% | 80% | 90% | 85% | 85% | 80% | 85% | 80% | 85% | 80% | 85% | 80% | 85% | 80% | 90% | 85% | 90% | 85% | 95% | 95% | 100% | 95%
2 | 2019 | CONCURSO | CSCDU-CO-01-2019 | 2019-06-04 | Renovación de la línea de agua potable, renivelación de pozos y pavimento asfáltico según proyecto de las siguientes calles; Paseo de Las Fuentes (desde P. de Los Parques hasta el final de la Colonia); Paseo del Torreón (desde P. Vía Acueducto hasta Cir. Madrigal); Paseo de La Noria (desde Cir. Madrigal hasta P. Loma Ancha); Paseo de Los Parques (desde P. Vía Acueducto a Cir. Madrigal); Paseo del Arroyo (desde el final de Colonia a Cir. Madrigal); Paseo del Acantilado (desde P. de Los Parques hasta P. del Torreón), de la Colonia Colinas de San Javier, en Guadalajara, Jalisco. | COLONIA COLINAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL Y PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 5225704.76 | 5165243.27 | 5165243.27 | 60461.49 | Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. DE C.V. | CDP120109NU6 | 14920 | 350.2483 | directos | 117 | Concluida | 2019-06-04 | 2019-11-23 | Ing. Guillermo Cardona González e Ing. Said Alejandro Zetter Brizuela | https://drive.google.com/file/d/1qL0heADzLYTACdaYfQOsv__x7JDLBpZv/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1LHQh_UMlfcNqeRvcWiDyIVSnteuNWU6H/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FL1Ae3-7OaVJB2FOnPFWXpXHyphYXgxq/view?usp=sharing | Autorizado en Sesión de la Comisión de Obra de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. | https://drive.google.com/file/d/1oN9dJCM10UOOfY1Z261v3o3wWntWKXEQ/view?usp=sharing | Área Técnica | Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano | Vigilancia de la Contraloría Municipal, supervisión propia y supervisión externa | N/A | https://drive.google.com/file/d/1aOteTp-ama8ofVJvt9eXDhXX7CAB8-A6/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1O-2pjP9xsTxIoeFbdjI9UkxE8KJ0L-IK/view?usp=sharing ht tps://drive.google.com/file/d/1GClrRizE08BUHVnJzrr92v2pVeWn1qu3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jezmAt2d41wcWMP0CFIhp-oQPrVyA2mi/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1EjBSG0Ix2q4_YgyXPXWAuJjI2YsdDI2T/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1oN9dJCM10UOOfY1Z261v3o3wWntWKXEQ/view?usp=sharing | 4000 SUBSIDIO | 100% | 100% | https://drive.google.com/file/d/1fx-GtOntm2p2RkFUaJvchJYrGB0PjUdj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KzW1sbICwnG3UEKwvfUc7Nm3AV0sXi7A/view?usp=sharing | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 55% | 75% | 80% | 90% | 90% | 100% | 95% | 100% | 100%
3 | 2019 | CONCURSO | CSCDU-CO-02-2019 | 2019-06-04 | Renovación de la línea de drenaje sanitario, renivelación de pozos y pavimento asfáltico según proyecto de las siguientes calles; Paseo de La Barranca (desde P. del Torreón hasta C. del Bosque; Paseo del Acantilado (desde P. del Torreón hasta C. del Bosque); Paseo de Las Colinas (desde P. de Los Parques hasta C. del Bosque; Paseo del Manantial (desde P. del Vallado hasta Paseo de Las Colinas); Paseo del Vallado (desde C. Privado San Javier a C. del Bosque); Paseo de Los Parques (desde P. Vía Acueducto hasta P. del Vallado); Paseo de Las Peñas (desde P. de Los Parques hasta el acceso al Privado San Javier); Paseo de La Noria (desde P. del Torreón hasta C. del Bosque), de la Colonia Colinas de San Javier, en Guadalajara, Jalisco. | COLONIA COLINAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL Y PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 5228942.72 | 4609178.69 | 4609178.69 | 619764.03 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | PYC130626TA7 | 14235 | 367.33 | directos | 134 | Concluida | 2019-06-04 | 2019-11-09 | Ing. Guillermo Cardona González e Ing. Said Alejandro Zetter Brizuela | https://drive.google.com/file/d/1e4Ab76fqYhf7QqFcA7AaeAwPkzPcN77X/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1shPadocBNejmUKyij7bupHzWo9gG92uw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/14_1X_OEtiGogLxxhhM_OEPYnkrAgiTz2/view?usp=sharing | Autorizado en Sesión de la Comisión de Obra de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. | https://drive.google.com/file/d/170YaEFlR9ypT06QUDPCrb3hmIS4uhakB/view?usp=sharing | Área Técnica | Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano | Vigilancia de la Contraloría Municipal, supervisión propia y supervisión externa | N/A | https://drive.google.com/file/d/1M_udoUCsy_kJxdi20-aUjdAhAvOz6x7G/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1JFNCZBr3TtSl8ic8SkQ-QQVwoJamMC82/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1bT_yoCkvZ8rUrY3pXhKaitli-kSDuc-8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1O9Wm_pgUMdqWZJRjgizXbroljkn7GlSc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ReEKsXv6nkoGSaBJNVz7d4E-LjY3QA-L/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/170YaEFlR9ypT06QUDPCrb3hmIS4uhakB/view?usp=sharing | 4000 SUBSIDIO | 100% | 100% | https://drive.google.com/file/d/1S2Xtnd6hf4y2_sZjwZfj6nTSXOii-HJF/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QjY1D7FY8UmcUEUOJ0AlkNm17DEGwfbm/view?usp=sharing | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 45% | 55% | 60% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100%
4 | 2019 | CONCURSO | CSCDU-CO-03-2019 | 2019-08-12 | Cambio de instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como el reencarpetamiento con concreto asfáltico de; Parte 1: Av. Aztecas (entre Av. Manuel Acuña y C. Tarascos) y Parte 2: C. Huicholes Sur (entre C. Tarascos y Av. México), en la Colonia Monraz de Guadalajara, Jalisco. | COLONIA MONRAZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL Y PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 6752150.45 | 5606030.17 | 5606030.17 | 1146120.28 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. | CCO070612CT2 | 8450 | 799.0711 | directos | 44 | Concluida | 2019-08-12 | 2020-02-21 | Ing. Guillermo Cardona González e Ing. Said Alejandro Zetter Brizuela | https://drive.google.com/file/d/1wWL3wRh7gSGgP5tZTxxkxfAk1tYTBxV5/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ENVtYN4Xwqwjt_nQXjYGvzp0Ty2bhKB5/view?usp=sharing | Autorizado en Sesión de la Comisión de Obra de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. | https://drive.google.com/file/d/1BZgIzP-s136h3F_sc839tRc3pRNI7zar/view?usp=sharing | Área Técnica | Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano | Vigilancia de la Contraloría Municipal, supervisión propia y supervisión externa | N/A | https://drive.google.com/file/d/1Ja-17flC_I2k0wmTrVKBwe7TQziasHcI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19Liw4dPLhpk-VzSRAFGqGefoxIQ1Ba8d/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fxwXRyakELwB3h1y72KP5GMeAPG6Llsq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XkO8bKOhB-na4kq0x689nsYwIkKNe-44/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UD9i7GU9JiGjGuZVlnE8-dMI4e7o_Tzd/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1BZgIzP-s136h3F_sc839tRc3pRNI7zar/view?usp=sharing | 4000 SUBSIDIO | 100% | 100% | https://drive.google.com/file/d/1K14uAEsQjkKsB18skthJQERg2BTiaOVV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ZKBqKg10H5lRIt-PhpZ-1UD6XMancqr3/view?usp=sharing | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 35% | 40% | 45% | 60% | 65% | 80% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100%
5 | 2019 | CONCURSO | CSCDU-CO-04-2019 | 2019-10-22 | Renovación Integral de la Calle Ángela Peralta en la Colonia Centro de Guadalajara, Jalisco. | CALLE ÁNGELA PERALTA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL Y PRIVADO | OBRA EN COLABORACIÓN - RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 1939378.35 | 1872166.89 | 1872166.89 | 67211.46 | Constructora Samura, S.A. de C.V | CSA181126HJ1 | 800 | 2424.2229 | directos | 6 | Concluida | 2019-10-28 | 2019-12-26 | Ing. Guillermo Cardona González e Ing. Said Alejandro Zetter Brizuela | https://drive.google.com/file/d/1M_mOjNrkgSnI8THAkasqFf4zUlUvUvTR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1JZ14m2nYEeZt_AVeuDeQGjheB09Jp7LP/view?usp=sharing | Autorizado en Sesión de la Comisión de Obra de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. | https://drive.google.com/file/d/1lRXxieGex-YPsdN6ok6LVW08g7FkNtFj/view?usp=sharing | Área Técnica | Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano | Vigilancia de la Contraloría Municipal, supervisión propia y supervisión externa | N/A | https://drive.google.com/file/d/1Bcj4eFuKIk20cG-sBcMozzoI72NHmzmz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1E6VwR4GAnmDg8AKucf3cbOBjaFK1-eay/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1iI1-4qMCjd6iRSUhDgB5NRh2kcGxq7ji/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1aMOuoswNQIJKh-DUdYKceUJT69HGQPhI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WhqLnoTTybOVv0n9S4tlC4dNw4gt2QbR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lRXxieGex-YPsdN6ok6LVW08g7FkNtFj/view?usp=sharing | 4000 SUBSIDIO | 100% | 100% | https://drive.google.com/file/d/1_M3223iuh3uFj6wfDDiyscJuGi4A9RN4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1B-p9TVoWIYOqG_PRrp5oLF0zYO1yR1g6/view?usp=sharing | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 75% | 85% | 100% | 100%